## 系统功能模块点
模块名称(Module) | 功能项（Function Item） | 明细(Detail) | 描述(Description)
数据管理 | 视频管理 | 上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询 | 批量管理课程数据，包括上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询
| 音频管理 | 上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询 | 批量管理课程数据，包括上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询
| 文档管理 | 上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询 | 批量管理课程数据，包括上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询
用户中心 | 个人中心 | 个人资料\消息中心\关注课程\ | 系统通知信息，关注的课程更新通告
| 课程信息 | 正在上课\自主课程\即将开课\完结课程 | 个人相关的课程数据汇总管理
| 下载 | 离线课程资源汇总界面 | 能下载课程， 在无wifi 的情况下继续学习 下载列表： 已下载；未完成； 开始/暂停下载； 删除；
| 发现 | 搜索课程\课程专题\最热课程\知识点 | 移动端APP主界面，各种分类课程的入口
数据展示 | 视频播放 | 播放/暂停、快进、快退、进度条； 音量控制； | 视频播放控制，常用视频播放操作
| 音频播放 | 播放/暂停、快进、快退、进度条； 音量控制； | 音频播放控制，常用视频播放操作
| 文档查看 | 放大、缩小、上页、下页、转到特定页； | 文档浏览控制，字体大小设置，翻页设置
组织管理 | 用户管理 | 新用户注册，人员删除 | 管理员：建立、编辑； 学员：建立、导入、编辑
| 组织管理 | 班级（授课）组织 | 管理同一课程的用户，统一管理
| 角色管理 | 学员/老师/管理员 | 人员关联角色
权限管理 | 人员权限 | 对用户中心的功能项是否具有权限 | 建立、编辑群组； 指定管理员及权限; 增、删成员；只给有权限的用户开放“用户中心”的功能项
| 文档权限 | 浏览/编辑/删除/下载 | 根据付费情况和人员所在的组织进行权限分类
| 组织权限 | 对文档数据的管理 | 批量管理设定文档所属组织的权限
支付管理 | 课程收费 | 对课程收费 | 支持课程定价/支持银联/微信/支付宝 支付
日志管理 | 日常信息日志存储 | 记录信息原始数据日志 并提供浏览汇总/查询功能 | 系统管理员操作记录，课程上传/下载/下架/删除等操作记录
| 异常处理日志存储 | 记录信息原始数据日志 并提供浏览汇总/查询功能 | 系统异常记录
推送功能管理模块 | 公告 | 服务端通过推送消息，告知移动端关于内容发布的动态； | 消息广播；
| 推送 | 服务端通过推送消息，告知移动端关于内容发布的动态； | 课程推送。
安全管理 | 系统备份/还原 | 提供界面对整个系统的核心数据进行备份与还原 | 定期针对系统进行备份/提供还原系统的功能接口

## 概要设计模块功能点
| 模块名称(Module) | 模块技术点 | 细节(Detail) | 工作量（man/day)
系统层 |  |  |  | 系统分析师 ( SA) | 数据库管理师（ DBA ） | 程序员 ( PG ) | 移动端程序员 (MOBILE PG)
界面层 | Android系统功能 | 界面设计 | 手机客户端操作界面风格/展示形式设计 | 2 |  |  | 20
|  | 功能框架实现 | 界面展示框架、视音频播放、文档显示 | 2 |  |  | 20
|  | 数据连接 | 与服务器的通讯保证 | 5 |  |  | 5
|  | 安全技术 | 防恶意网络攻击/链接欺骗控制 | 1 |  |  | 4
|  | android适配 | Android多屏幕适配 |  |  |  | 5
|  | 版本更新 | 新版本发布涉及的更新接口 | 1 |  |  | 2
| IOS系统功能 | 界面设计 | 手机客户端操作界面风格/展示形式设计 | 1 |  |  | 20
|  | 功能框架实现 | 界面展示框架、视音频播放、文档显示 | 1 |  |  | 20
|  | 数据连接 | 与服务器的通讯保证 | 1 |  |  | 5
|  | 安全技术 | 防恶意网络攻击/链接欺骗控制 | 1 |  |  | 4
|  | 版本更新 | 新版本发布涉及的更新接口 | 1 |  |  | 2
业务层 | 数据管理 | 数据分类管理 | 批量管理课程数据，包括上传/编辑/发布/下架/删除/分类/查询 | 2 | 2 | 6
| 视频信息管理（操作员） | 视频查询 | 搜索视频 | 2 |  | 4
|  | 视频分类 | 归纳视频/分组/分系列管理 | 1 |  | 4
|  | 视频播放处理 | 视频播放实现 | 2 |  | 10
|  | 云视频接口 | 云端视频的接口与管理 | 4 |  | 20
|  | 视频播放统计 | 视频点击率记录/汇总 | 1 |  | 4
|  | 视频状态管理 | 视频描述信息/视频状态待发布/发布/视频权限管理、视频费用设置 | 2 |  | 6
| 权限管理（管理员） | 权限规则 | 各种视频权限管理 | 1 | 1 | 4
|  | 角色规则 | 对角色进行划分 | 1 | 1 | 4
|  | 规则匹配 | 权限角色、人员的匹配算法 | 2 | 1 | 4
|  | 用户注册/登录 | 用户注册登录/验证码/手机验证 | 1 | 1 | 4
| 用户管理（用户） | 用户信息维护 | 用户昵称/等级/关联绑定帐号记录 | 1 | 1 | 4
|  | 用户中心 | 用户订阅课程/历史观看记录 | 2 | 1 | 4
| 支付模块 | 各类支付接口 | 银联、支付宝、微信等支付接口对接 | 2 | 1 | 8
|  | 支付技术 | 支付链接与绑定 | 2 | 1 | 4
|  | 收入管理 | 支付记录汇总 | 1 | 1 | 4
|  | 支付安全 | 支付安全技术 | 1 | 1 | 4
| 日志管理（操作员） | 日志存储 | 系统中有价值的操作都将写日志 | 1 | 1 | 4
|  | 日志查询 | 查询具体用户/某一天的操作日志 | 1 | 2 | 4
|  | 报警日志处理 | 设置日志监控操作，自定义异常日志数据规则，设立报警提示功能 | 1 | 2 | 4
|  | 数据备份 | 数据库数据备份 | 2 | 5 | 10
| 数据安全（系统管理员） | 数据还原 | 提供还原系统的功能接口 | 2 | 2 | 4
| 系统设置（系统管理员） | 系统功能设置 | 发布功能/功能列表维护/功能权限设置 | 1 |  | 4
|  | 管理权限维护 | 设置管理员权限/权限转授 | 1 |  | 4
|  | 操作员信息维护 | 主题课程的管理者信息管理维护 | 1 |  | 4
|  | 异常记录日志 | 记录异常数据和操作的日志 | 1 |  | 4
|  | 操作员权限管理 | 授课用户的权限管理与控制 | 2 |  | 4
| 系统设计 | 功能设计 | 系统功能设计 | 10 |  | 10
|  | UI/UE设计 | 系统界面/交互设计 | 10 |  | 10
数据层 | 数据库建模 | 数据库设计 | 数据库分表、切分设计/安全设计 | 10 | 20 | 10
合计（人天） |  |  |  | 87 | 44 | 174 | 107

## 报价单
岗位 | 开发人月 | 单价 | 实施维护人月 | 单价 | 合计
系统分析师 | 4 | 16000 | 1 | 9000 | 73000
数据库管理师 | 2 | 14000 | 1 | 7500 | 35500
程序员 | 8 | 13000 | 1 | 6500 | 110500
移动端程序员 | 4 | 15000 | 2 | 7500 | 75000
合计 |  |  |  |  | 294000

## 系统维护升级费用
后期维护升级费用
原功能发现新bug,进行升级修复、系统维护、数据维护、为适应Android、IOS的版本升级每季度为甲方提供一次兼容性版本升级服务。如增加新功能点，由甲乙双方评估，另行约定。
人员 | 单价(人月） | 时间（月） | 次数 | 合计
android开发人员 | 15000 | 0.3 | 4 | 18000
ios开发人员 | 18000 | 0.3 | 4 | 21600
程序员 | 15000 | 0.3 | 4 | 18000
总计 |  |  |  | 57600
第三方费用
乙方根据甲方需求提供各第三方供应商服务方案，由甲方确定
云视频接入方案
云存储提供商